## Table 1
Информация по подготовке многоквартирных жилых домов к зимнему отопительному сезону 2020-2021г.г., находящихся на техническом обслуживании ООО « УК «Центральная» -
Жилищный фонд
№№ п/п | Адресный перечень подготовки и сдачи жилых домов | Ремонт кровель |  | Промывка и ремонт системы центрального отопления
|  | Дата проведения ремонта | кв. м | Виды работ |  |  | Дата проведения ремонта | Дата промывки и опрессовки
|  |  |  | наименование | ед. изм. | кол- во
1 | ул. Ак. Павлова, д.1Б. | - | - | Замена трубопровода, в т.ч. | п/м |  | 13.07.2020г.- 20.07.2020г. | 13.07.2020г.- 20.07.2020г.
|  |  |  | - центральное отопление | п/м | 2
|  |  |  | - горячее водоснабжение | п/м | -
|  |  |  | - холодное водоснабжение | п/м | -
|  |  |  | - канализация | п/м | -
|  |  |  | Ремонт дверных полотен | шт | -
|  |  |  | Ремонт оконных переплетов | м2 | 3
|  |  |  | Остекление окон | м2 | -
|  |  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4
|  |  |  | Замена запорной арматуры | шт. | 2
Директор ООО «УК «Центральная» С.А. Макеева исп. Соломина Е.Б.. т.23-10-64